## Kanal
Sillamäe kanalisatsioonitorustike ehitus- ja taastamistööd 2010-2011( töödegraafik nädal 23 seisuga )
Строительные и восстановительные работы по канализационным трубопроводам г. Силламяэ 2010-2011 ( график работ )
Rea nr | Kirjeldus | Ühik | Kokku meetrid | 01.03.11 seisuga | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dets. | Kokku
| Ehitustööd | [13 empty] | 0
1 | Haigla linnak | jm | 957 | 845.1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 37.9 |  |  |  | 957
2 | Kajaka | jm | 1073 | 336.1026 | [5 empty] | 245 | 245 | 246.9 |  |  | 1073.0026
3 | Ranna | jm | 445 | [5 empty] | 248 | 129 | 68 |  |  |  | 445
4 | Ranna | jm | 511 | 172 | 253 | 35 | 31 | 10 | 10 | [5 empty] | 511
5 | Ranna | jm | 837 | 453 | 300 | 21 | 21 | 21 | 21 | [5 empty] | 837
6 | Majakovski | jm | 789 |  | 380 | 330 | 20 | 20 | 20 | 19 |  |  |  |  | 789
7 | Mere | jm | 570 |  | 250 | 263 | 20 | 20 | 17 | [5 empty] | 570
8 | Majakovski | jm | 460 |  |  | 350 | 46 | 32 | 32 | [5 empty] | 460
9 | Rumjantsevi | jm | 385 |  |  |  | 300 | 39 | 23 | 23 |  |  |  |  | 385
10 | Gorki | jm | 337 |  |  |  | 250 | 30 | 34 | 23 |  |  |  |  | 337
11 | Roheline | jm | 452 | [5 empty] | 300 | 100 | 32 | 20 |  |  | 452
12 | Tškalovi | jm | 1100 | 368 |  |  |  |  | 300 | 322 | 60 | 50 |  |  | 1100
13 | Tškalovi | jm | 1136 |  |  |  | 500 | 400 | 150 | 50 | 36 |  |  |  | 1136
14 | Pavlovi | jm | 794 | 120 | 200 | 200 | 110 | 44 | 30 | 50 | 40 |  |  |  | 794
15 | Gagarini-Viru | jm | 790 | 242 | 260 | 158 | 50 | 40 | 20 | 20 |  |  |  |  | 790
16 | Gagarini | jm | 445 | 350 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | [5 empty] | 445
17 | Gagarini-Viru | jm | 500 | 400 |  |  | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |  |  | 500
18 | Gagarini-Viru | jm | 445 | 300 | 25 |  | 30 | 30 | 10 | 25 | 25 |  |  |  | 445
19 | Gagarini-Viru | jm | 350 | 300 |  |  | 20 | 15 | 15 | [5 empty] | 350
20 | Viru | jm | 130 | 80 |  | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 130
21 | Viru | jm | 205 | 105 |  | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 205
22 | Viru | jm | 442 | 442 |  | 0 | [8 empty] | 442
23 | Viru | jm | 140 | 116 |  | 9 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 140
24 | Gagarini | jm | 480 | 400 |  |  | 28 | 20 | 32 | [5 empty] | 480
25 | Gagarini | jm | 290 | 250 |  |  |  | 19 | 10 | 11 |  |  |  |  | 290
26 | Kooli | jm | 190 | 160 |  |  | 10 | 9 | 5 | 6 |  |  |  |  | 190
KOKKU |  |  | 14253 | 5439.2026 | 1693 | 1466 | 1511 | 794 | 1389 | 1090 | 553.9 | 316.9 | 0 | 0 | 14253.0026
|  |  |  | 38.16% | 11.88% | 10.29% | 10.6% | 5.571% | 9.745% | 7.648% | 3.886% | 2.223% | 0% | 0% | 100%
|  |  | halljastustööd, |  |  | работы по озеленению
|  |  | asfalteerimistööd, |  |  | работы по асфальтированию
|  |  | teostatudtööd |  |  | выполненные работы

## Vesi
Sillamäe veetorustike ehitus- ja taastamistööd 2010-2011 ( töödegraafik nädal 23 seisuga )
Строительные и восстановительные работы по водопроводам г. Силламяэ 2010-2011 ( график работ )
Rea nr | Kirjeldus | Ühik | Kokku meetrid | 01.03.11 seisuga | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dets. | Kokku
Ehitustööd
2-9 | Kesk | jm | 1182 |  | 830 | 200 | 82 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 1182
1-3 | Kajaka | jm | 233 |  |  | 150 | 33 |  |  | 15 | 20 | 15 |  |  | 233
4-10 | Majakovski-Kajaka | jm | 451 |  |  | 365 | 51 |  | 15 | 20 |  |  |  |  | 451
5-12 | Rumjantsevi | jm | 485 |  |  |  | 380 |  | 85 | 20 |  |  |  |  | 485
12-13 | Roheline | jm | 106 |  |  |  | 45 | 26 |  |  | 20 | 15 |  |  | 106
12-15 | Roheline-Tshkalovi | jm | 228 |  |  | 145 | 28 | 20 |  | 15 | 20 |  |  |  | 228
8-11 | Tškalovi | jm | 640 |  |  |  | 465 | 70 | 70 | 20 | 15 |  |  |  | 640
4-18 | Majakovski-Kalda | jm | 850 | 570 | 165 | 40 | 40 |  | 15 | 20 |  |  |  |  | 850
6-14 | Gorki | jm | 241 |  |  |  |  | 206 | 20 | 15 |  |  |  |  | 241
18-20 | Ranna | jm | 530 | 300 |  | 180 | 15 |  | 15 | 20 |  |  |  |  | 530
16-19 | Kalda-Ranna | jm | 138 | 50 |  | 63 | 10 |  | 15 | [5 empty] | 138
7-21 | Kesk-Kalda | jm | 244 |  | 170 | 44 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 244
8-21 | Kesk-Kalda | jm | 310 |  | 220 | 30 | 30 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 310
17-23 | Kalda-Keskpumpla | jm | 254 |  |  | 185 | 54 |  |  |  | 15 |  |  |  | 254
22-23 | Kalda-Keskpumpla | jm | 200 |  |  | 150 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 200
9-24 | Kesk-Keskpumpla | jm | 300 |  | 125 | 100 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 300
25-29 | Sillamäe haigla - Tolstoi | jm | 874 | 731.6 |  | 35 | 34 | 18.4 | 15 | 20 | 20 |  |  |  | 874
26-27 | Sillamäe haigla - Tolstoi | jm | 459 | 413.1 |  |  |  | 25.9 | 10 | 10 |  |  |  |  | 459
28-29 | Tolstoi | jm | 548 | 438.2 |  |  | 31.8 | 23 | 15 | 20 | 20 |  |  |  | 548
40-41 | Sillamäe haigla | jm | 0 | [11 empty] | 0
30-31 | Gagarini | jm | 304 |  |  | 215 | 30 | 24 |  | 15 | 20 |  |  |  | 304
31-32 | Gagarini-Viru | jm | 228 |  |  |  | 165 | 20 | 8 | 15 | 20 |  |  |  | 228
32-33 | Pavlovi-Viru | jm | 487 |  |  |  | 385 | 47 | 40 | 15 |  |  |  |  | 487
32-36 | Viru | jm | 378 |  |  |  |  | 320 | 28 | 30 |  |  |  |  | 378
34-35 | Viru | jm | 61 |  |  | 35 | 11 |  |  | 15 |  |  |  |  | 61
36-37 | Viru - Mikro pumpla | jm | 626 |  | 185 | 360 | 33 | 33 |  | 15 |  |  |  |  | 626
36-38 | Gagarini-Viru | jm | 249 | 120 | 0 | 45 | 20 | 29 |  | 15 | 20 |  |  |  | 249
42-43 | Kannuka kool | jm | 0 | [11 empty] | 0
| KOKKU |  | 10606 | 2622.9 | 1695 | 2342 | 1992.8 | 902.3 | 401 | 365 | 255 | 30 | 0 | 0 | 10606
|  |  |  | 24.73% | 15.98% | 22.08% | 18.79% | 8.507% | 3.781% | 3.441% | 2.404% | 0.2829% | 0% | 0% | 100%
|  |  | haljastustööd, |  |  |  |  | работы по озеленению
|  |  | asfalteerimistööd, |  |  |  |  | работы по асфальтированию